比赛系统智能筛查功能建设分析报告

一、项目定位

根据需求文档，本次建设内容主要包括资格审查系统、赛事保障系统和材料保存系统三部分。资格审查系统涵盖智能查重、信息校验、敏感信息识别、参赛人员资格检验、公示检测、问题研判和问题收集等功能。赛事保障系统涵盖现场导览、赛事进度查询、抽签排程、答辩时间地点生成、参赛动线展示、评委打分和成绩汇总等功能。材料保存系统涵盖报名材料、审核过程材料、答辩录像、评分结果等全过程数据的备份与留存。

综合判断，本项目并非单一功能扩展，而是面向比赛全流程的智能资格审查与赛事支撑平台建设。系统建设重点不仅在于智能识别能力，还在于规则梳理、数据准备、审核流程设计、权限控制、文件解析、存储留痕等基础能力。

二、建设可行性判断

2.1 可优先建设的功能

- 材料完整性检查

- 文件格式、大小、页数、时长校验

- 项目名称、团队信息一致性校验

- 审核任务分发与问题登记

- 现场导览

- 抽签排程

- 评委打分与成绩汇总

- 材料备份与留痕

2.2 具备可行性但依赖条件较多的功能

- 智能查重

- 图片和视频敏感信息识别

- 参赛人员资格自动核验

- 公示检测

- 问题研判知识库

三、所需数据

3.1 基础业务数据

- 当前届报名项目数据

- 团队成员信息

- 指导教师信息

- 推荐人信息

- 各赛道章程与资格规则

- 材料规范模板

- 评分规则

3.2 历史沉淀数据

- 往届报名项目数据

- 往届获奖项目数据

- 历史审核问题与处理记录

- 历史违规样本

- 历史评分数据

3.3 外部及校内接口数据

- 学籍系统数据

- 教师及人事数据

- 毕业论文与学术论文数据

- 学校官网、团委官网、公众号样本数据

3.4 识别类数据

- 敏感词词库

- 学校简称及别称词库

- 校徽与 Logo 图片样本

- OCR 测试样本

- 视频关键帧违规样本

四、分模块建设内容

4.1 资格审查系统

4.1.1 智能查重系统

需求文档要求建立往届获奖项目、毕业论文、学术论文等数据库，对项目名称进行精确匹配，对项目简介进行模糊匹配，并设置相似度阈值，将高风险项目提交人工复核。

需完成的主要内容如下：

- 建设历史项目库与论文库

- 开展标题精确匹配

- 开展摘要与正文模糊匹配

- 进行团队成员与指导教师关联比对

- 输出查重报告与人工复核界面

先完成往届项目、获奖项目、论文元数据的清洗与结构化入库，统一项目名称、团队成员、指导教师、摘要等关键字段。随后构建两层比对能力，第一层采用规则匹配完成标题、人员、教师等强规则校验，第二层采用文本向量检索和相似度计算完成摘要及正文的模糊匹配。最后将各类命中结果统一汇总为风险分数，进入人工复核页面，输出相似来源、相似片段和复核建议。

预计需3人 × 6 至 10 周。

4.1.2 信息校验模块

需求文档要求自动检测申报书、PPT、视频是否齐全，格式、大小、页数、时长是否合规，是否存在乱码，以及项目名称和团队信息是否一致，同时支持视频关键帧抽取与文字识别。

需完成的主要内容如下：

- 文件上传完整性检查

- 文件格式、大小、页数、时长校验

- Word、PDF、PPT 文本提取

- 图片 OCR 与视频抽帧 OCR

- 项目名称和成员信息一致性比对

- 自动生成整改提示

按照赛道规则建立材料清单和校验规则表，明确每类材料的格式要求、页数限制和时长限制。随后建设统一文件解析链路，对文档类材料进行文本提取，对图片和扫描件进行 OCR，对视频进行抽帧后再识别关键文字信息。在完成文本抽取后，再做项目名称、团队成员、指导教师等字段的一致性校验，最终输出结构化问题清单和整改建议，供审核员直接使用。

预计需2 人 × 4 至 6 周。

4.1.3 敏感信息识别模块

需求文档要求识别校名、人名、简称、校徽等信息，并排查图片和视频中的指向性标志。

需完成的主要内容如下：

- 文本敏感词识别

- OCR 后敏感词识别

- 图片 Logo 与校徽识别

- 视频关键帧识别

- 输出页码、坐标和时间点

建设文本与 OCR 基础版，优先解决最常见的人名、校名、简称和单位信息泄露问题。此阶段主要通过敏感词词库、规则匹配和实体识别完成材料文本检查。基础版稳定后，再引入图片和视频识别能力，对材料中的校徽、单位标志和显著指向性元素进行检测，并将命中位置映射到页码、坐标或视频时间点，便于人工复核。、

预计需3 人 × 4 至 6 周。

4.1.4 参赛人员信息检验模块

需求文档要求核验负责人学历年级、博士占比、成员在校身份、指导教师资质、推荐人职称以及项目是否获得往届同类赛事奖项。

该模块依赖校内数据接口。

需完成的主要内容如下：

- 结构化比赛章程规则

- 对接学籍、教师、人事数据

- 自动比对团队结构和资格条件

- 对异常结果进入人工审批流程

将比赛章程中的资格条件转换为可配置规则，例如负责人年级限制、博士比例限制、指导教师数量限制等。随后完成报名数据与校内学籍、人事、教师数据的字段映射和接口对接，再由规则引擎自动完成资格比对。对存在冲突或缺失的数据，不直接判定不通过，而是进入异常审批流程，以保证规则执行的严谨性和审核工作的灵活性。

预计需2 人 × 3 至 6 周。若校内接口协调周期较长，整体时间将相应增加。

4.1.5 公示检测模块

需求文档要求审查公示截图是否来自学校官网或团委官网、公众号，是否包含官方标识，内容是否与申报信息一致。

需完成的主要内容如下：

- 截图 OCR

- 页面样式识别

- 校徽及官方标识识别

- 项目名称、学生、指导教师字段抽取

- 与申报表自动比对

可收集常见官网、团委官网和公众号公示样式，建立基础模板库和官方标识样本库。随后对公示截图进行 OCR 和页面要素提取，识别截图中的项目名称、学生、指导教师等关键信息，并与申报表字段做一致性校验。对于页面样式异常、标识缺失或字段不一致的情况，统一进入人工复核，避免因模板差异造成误判。

预计需2 人 × 3 至 5 周。

6. 问题研判模块

需求文档要求内置竞赛章程、审查标准、历史问题及解决方案知识库，供审核员通过关键词获取研判建议。建设效果依赖知识库质量。

需完成的主要内容如下：

- 章程库和案例库入库

- 检索问答能力建设

- 结果溯源

- 管理员更新入口

整理竞赛章程、审核标准和历史案例，构建统一知识库底座，并对内容做分类和标签化处理。随后建设基于检索的问答能力，使审核员输入问题后，系统优先返回相关规则条目和历史案例，而非直接生成无来源结论。最后增加知识维护入口，保证规则变化后可以及时更新。

预计需2 人 × 2 至 4 周。

7. 问题收集模块

需求文档要求每位工作人员拥有独立账号，由组长分配任务，工作人员实时记录问题，并精确到页码或秒数。

需完成的主要内容如下：

- 角色权限体系建设

- 任务分发

- 审核进度流转

- 问题记录与定位

- 汇总导出

建立审核角色体系和任务流转规则，明确组长、审核员、复核人员的权限边界。随后建设材料在线查看和问题记录能力，使审核员能够在具体页码或视频时间点直接标记问题。最后通过汇总视图和导出功能，支持组长统一查看审核进度和问题分布，形成完整审核闭环。

预计需2 人 × 2 至 3 周。

4.2 赛事保障系统

1. 现场导览系统

需求文档要求提供北邮地图导览、实时赛事进度查询、志愿服务点查询，并支持接入官微。

需完成的主要内容如下：

- 地图展示

- 场地定位

- 志愿点展示

- 赛事进度展示

- H5 页面建设

梳理比赛场地、志愿服务点和赛事阶段信息，形成后台可维护的数据配置项。随后建设移动端 H5 页面，提供地图展示、场地导航和赛事进度查询能力。若后续需要接入官微，可在当前 H5 基础上再做统一入口对接。

预计需2 人 × 2 至 4 周。

2. 比赛系统

需求文档要求根据抽签结果自动生成答辩时间、地点和参赛动线，支持评委使用 iPad 实时实名打分，并自动汇总分数与生成结果。

需完成的主要内容如下：

- 抽签管理

- 排程与冲突检测

- 答辩时间地点分配

- 参赛动线展示

- iPad 评分

- 自动汇总分数

- 结果权限控制

建设比赛基础数据模型，确定队伍、场地、评委、时间段、评分项等核心对象。随后实现抽签与排程逻辑，自动完成答辩顺序和场地分配，并同步生成参赛动线。评分端可采用平板网页或轻量应用形式，保障评委在现场快速提交分数。最后将分数汇总、异常检测和结果权限控制纳入统一流程，确保比赛当天流程顺畅、数据可追溯。

预计需3 人 × 4 至 6 周。

4.3 材料保存系统

需求文档要求在参赛数据收集、资格审核、比赛答辩全过程中，对录像、评分等信息进行实时备份，并支持同步。

需完成的主要内容如下：

- 报名材料归档

- 审核过程留痕

- 评分与录像备份

- 一键同步

- 多副本存储

- 访问审计

建立统一材料分类体系和元数据索引方式，明确报名材料、审核记录、评分数据和录像文件的归档规则。随后建设对象存储和备份机制，对关键数据实行定时备份与增量备份相结合的策略。最后补充访问权限和审计日志，保证后续可以追溯材料来源、查看记录和数据恢复情况。

预计需2 人 × 2 至 4 周。

五、工期规划

若按需求文档全量建设，并涉及校内系统、论文库、公众号等多方协同，整体周期预计需要6 至 8 人 × 4 至 6 个月。若外部接口协调进展较慢，整体周期可能延长至 6 至 9 个月。