赛事信息化系统
技术需求分析报告

1. 编制目标与分析原则

本报告是面向实施方的技术规格分析材料。重点回答三个问题：功能能否落地、系统要具体做什么、实施前必须补齐哪些业务规则。

原始需求中存在大量行政描述、原则性表述与人工经验判断。本报告已将其拆解为功能模块、处理流程、输入输出、数据要素、权限、接口、校验规则及风险点。

凡涉及赛事规则解释权、学术伦理判定、资格争议裁量、最终成绩确认等事项，系统只能提供辅助能力，不应替代组委会最终决定。

2. 状态标记说明

| 标记 | 含义 | 实施判断 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 可直接开发 | 需求已较明确 | 外包可据此开展原型、数据库、接口与测试设计 |
| B | 需补充业务规则 | 逻辑可实现但规则不完整 | 需主办方明确阈值、口径、例外情形、审批链 |
| C | 需第三方/校方配合 | 依赖外部接口或授权 | 如学校官网、公众号、统一认证、对象存储、短信/邮件通道 |
| D | 必须人工兜底 | 系统仅做辅助 | 涉及争议判定、学术抄袭定性、资格最终裁决、异常申诉处理 |

3. 总体建设范围

| 一级模块 | 建设目标 | 建议交付范围 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格审查系统 | 对报名材料、资格条件、敏感信息、重复申报风险进行预审和复核支撑 | 报名材料接收、规则校验、查重、敏感识别、任务分发、问题闭环、审查台账 | A/B/D |
| 赛事保障系统 | 为选手、评委、工作人员提供比赛编排、导览与评分服务 | 抽签编排、赛程发布、动线展示、评委打分、结果汇总、权限隔离 | A/B/C/D |
| 材料保存系统 | 对报名、审查、答辩过程的关键材料进行分层备份与审计留痕 | 文件存储、版本管理、备份策略、下载授权、日志留痕、恢复演练 | A/B/C |

4. 建议的系统角色与权限模型

| 角色 | 主要职责 | 核心权限 | 受限内容 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统管理员 | 用户、角色、参数、日志、字典配置 | 全局配置、账号开通、日志查询、备份恢复 | 不得修改已归档成绩 | A |
| 资格审查组长 | 任务分配、复核、结论确认 | 分发任务、查看全量材料、复核高风险项目 | 不得绕过审查日志直接删除记录 | A |
| 资格审查员 | 按分配任务审查材料并记录问题 | 查看本人任务、填写问题、提交复核 | 不可查看非授权赛道数据 | A |
| 评委 | 查看赛程、实名打分、提交评语 | 仅查看本人场次、录入评分 | 不可查看最终汇总排名及他人评分明细 | A/B |
| 委员会账号 | 查看结果、导出正式名单、成绩确认 | 查看最终成绩、审批公示名单 | 不得修改原始评分日志 | A |
| 参赛团队 | 提交材料、查看审查问题、查看赛程 | 上传、替换、整改、查看本人项目状态 | 不可查看他队数据 | A |
| 访客/观赛人员 | 查看导览与赛事公开信息 | 地图、进度、志愿点 | 不可进入管理后台 | A |

5. 模块级技术需求说明

5.1 资格审查系统

目标：在报名截止后至正式比赛前，完成材料完整性校验、资格规则校验、重复申报风险排查、敏感信息排查、问题闭环与人工复核支撑。

5.1.1 智能查重系统

| 项目 |  |  | 说明 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实施标记 |  |  | B + D |  |  |
| 目标 |  |  | 发现与往届获奖项目、毕业论文、学术论文及本届申报项目之间的高相似风险内容，形成风险分级与人工复核清单。 |  |  |
| 主要输入 |  |  | 项目名称、项目简介、申报书正文、PPT文本、视频OCR文本、历史项目库、论文库 |  |  |
| 主要输出 |  |  | 相似度分数、命中对象、风险等级、复核意见、处置结果 |  |  |
| 关键依赖 |  |  | 历史数据入库、文本抽取、中文分词/向量化、相似度策略、人工复核规则 |  |  |
| 编号 | 需求点 | 系统需完成的能力 |  | 主办方需补充/确认 | 验收要点 |
| CR-01 | 数据底库建设 | 建立多源查重库，支持按来源类型管理：往届三大赛获奖项目、历届参赛项目、毕业论文、公开论文、黑名单项目 |  | 明确各数据源的获取方式、版权与授权范围、去重口径 | 可导入批量文件并生成结构化索引 |
| CR-02 | 多模态文本抽取 | 从DOC/DOCX/PDF/PPT/PPTX中抽取文本；从视频中抽帧并OCR提取关键文字 |  | 确认是否必须支持扫描件PDF；若是，需引入OCR增强 | 常见材料可稳定提取文本，失败材料进入异常队列 |
| CR-03 | 相似度比对策略 | 项目名称做精确/近似匹配；正文采用关键词+向量相似度；支持按字段设置不同权重 |  | 需明确相似度计算口径、字段权重、命中条数上限 | 能输出结构化命中报告而非单一分数 |
| CR-04 | 阈值分级 | 将项目划分为低风险、中风险、高风险；高风险进入人工复核 |  | 60%-80%只是原则区间，必须固化为具体阈值及例外规则 | 后台可配置阈值并记录变更日志 |
| CR-05 | 复核闭环 | 复核员可查看命中文本片段、来源文档、相似字段，填写最终结论 |  | 需明确复核结论类型：通过/整改/淘汰/待定/申诉中 | 每次复核均留痕，可追溯 |

实现建议与边界

• 查重系统可以做成辅助判别，不建议输出“抄袭成立”这类最终结论，只输出相似风险与复核建议。

• 若主办方无法合法获取毕业论文与学术论文全文，需退化为仅对本届项目与往届参赛材料做内部重复申报检测。

• 预计需3人 × 6 至 10 周。

5.1.2 关键信息识别系统

| 项目 |  |  | 说明 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实施标记 |  |  | A + B + D |  |  |
| 目标 |  |  | 完成材料完整性、格式合规性、一致性、敏感信息与公示要素检测，生成整改清单。 |  |  |
| 主要输入 |  |  | 申报书、PPT、视频、支撑材料、公示截图、人员信息表、赛事规则库 |  |  |
| 主要输出 |  |  | 材料缺失提示、格式错误提示、敏感项命中清单、一致性校验结果、公示核验结果 |  |  |
| 关键依赖 |  |  | 文件解析、OCR、规则引擎、敏感词词典、人脸/Logo识别（若启用） |  |  |
| 编号 | 需求点 | 系统需完成的能力 |  | 主办方需补充/确认 | 验收要点 |
| KI-01 | 材料齐全性校验 | 按赛道/组别维护材料清单模板，自动判断是否缺少申报书、PPT、视频、推荐信等 |  | 需明确不同赛道、不同项目类型的必交/选交材料清单 | 参赛者上传后即时看到缺失项 |
| KI-02 | 格式合规校验 | 检测文件格式、大小、页数、视频时长、编码异常、乱码、损坏文件 |  | 需明确每类材料的大小上限、页数范围、时长范围 | 上传时拦截明显不合规文件 |
| KI-03 | 信息一致性比对 | 比对项目名称、团队名称、负责人、成员列表在各材料中的一致性 |  | 需明确允许的细微差异，如空格、简称、标点、学院简称 | 系统能列出差异字段，不只给出失败结论 |
| KI-04 | 文字敏感信息识别 | 识别校名、校徽名称、人名、简称、学院、指导老师单位等可能暴露身份的信息 |  | 需提供敏感规则白名单，如推荐信允许出现哪些信息 | 输出命中位置、页码、片段与风险等级 |
| KI-05 | 图片/视频敏感信息识别 | 对图片和视频关键帧进行OCR与Logo/校徽检测，定位可能违规画面 |  | 若要求识别校徽/标志，需提供样本库；否则只能做OCR文本层检测 | 支持关键帧抽取与疑似截图回看 |
| KI-06 | 参赛人员资格检验 | 校验负责人学历年级、团队博士占比、成员在校状态、指导教师人数与资质 |  | 需提供报名字段定义、学历层级映射、人员身份来源接口 | 规则命中后能生成原因说明 |
| KI-07 | 往届获奖重复申报检验 | 比对项目是否曾获往届同类赛事奖项 |  | 需明确“同类赛事”的名单、时间范围与同名不同项目处理口径 | 重复申报命中可追溯到具体历史记录 |
| KI-08 | 公示检测模块 | 核验公示截图来源、官方标识、关键字段完整性和与申报信息一致性 |  | 若需校验学校官网/团委官网/公众号真实性，需外部接口或人工确认 | 系统至少可做截图OCR+字段比对，真实性建议人工复核 |

实现建议与边界

• 敏感信息识别AI Agent更适合落地为规则引擎 + OCR + 词典 + 简单视觉识别的组合，而不是完全依赖大模型自由判断。

• 人员资格校验若没有学校学籍/人事接口，只能以选手填报信息和上传证明材料为准，真实性仍需人工抽检。

• 公示截图真伪识别难度高，建议系统只验证字段完整性与表面一致性，来源真实性归入人工复核。

• 预计需2 人 × 4 至 6 周。

5.1.3 效能提升系统

| 项目 |  |  | 说明 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实施标记 |  |  | A + B |  |  |
| 目标 |  |  | 提升审核员工作效率，形成任务流转、问题记录、知识检索与审核留痕。 |  |  |
| 主要输入 |  |  | 审核任务、问题库、章程知识库、审核员账号、历史结论 |  |  |
| 主要输出 |  |  | 任务看板、问题台账、知识问答建议、统计报表、复核流转记录 |  |  |
| 关键依赖 |  |  | 权限系统、规则知识库、全文检索、审查流程配置 |  |  |
| 编号 | 需求点 | 系统需完成的能力 |  | 主办方需补充/确认 | 验收要点 |
| EF-01 | 审核任务分配 | 组长按赛道/学校/项目批量分配任务到个人账号 |  | 需明确一审、复审、终审流程与退回机制 | 任务状态可见且不可串改 |
| EF-02 | 问题记录标准化 | 审核员记录问题时必须关联材料类型、页码/秒数、问题分类、处置建议 |  | 需统一问题分类字典与严重等级 | 导出的问题清单可直接发给参赛团队整改 |
| EF-03 | 问题闭环 | 参赛团队整改后重新上传，系统保留旧版本并生成差异记录 |  | 需明确是否允许多轮整改以及截止时间 | 可查看每轮整改前后版本 |
| EF-04 | 知识库研判 | 审核员输入关键词可检索章程条款、历史案例、处理建议 |  | 需整理正式章程、FAQ、典型案例作为知识底库 | 知识建议须附来源条款，避免‘AI乱判’ |
| EF-05 | 统计报表 | 按学校、赛道、问题类型、风险等级统计审查进度与问题分布 |  | 需明确报表口径与导出模板 | 支持Excel/CSV导出 |

5.2 赛事保障系统

目标：面向参赛者、评委、工作人员和观赛人员提供导览、赛程编排、答辩顺序、实时评分与结果汇总能力。

5.2.1 现场导览系统

| 项目 |  |  | 说明 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实施标记 |  |  | A + B + C |  |  |
| 目标 |  |  | 提供公开导览服务，提高校内外来访人员到场、观赛和志愿服务体验。 |  |  |
| 主要输入 |  |  | 校内地图、场馆坐标、比赛地点、志愿点位、实时赛程状态 |  |  |
| 主要输出 |  |  | 地图导览页、路线信息、场馆详情、服务点查询、赛事进度看板 |  |  |
| 关键依赖 |  |  | 地图底图、地点坐标、赛事状态接口、公众号/官微嵌入条件 |  |  |
| 编号 | 需求点 | 系统需完成的能力 |  | 主办方需补充/确认 | 验收要点 |
| GD-01 | 地图展示 | 展示北邮校内关键地点、赛场、签到点、候场区、卫生间、志愿服务点 |  | 需提供校内地图授权、地点坐标与命名规范 | 移动端可访问，缩放与点击流畅 |
| GD-02 | 实时赛事进度 | 展示当前进行场次、下一场次、延迟状态、会场状态 |  | 需明确哪些信息可公开、刷新频率多高 | 延迟状态能实时更新 |
| GD-03 | 服务点查询 | 按类别查询志愿者服务点、咨询台、医疗点 |  | 需提供点位清单与服务时段 | 结果页含位置与开放时间 |
| GD-04 | 官微嵌入 | 支持嵌入学校官微/团委官微/小程序/H5 |  | 需校方提供嵌入渠道与审核要求 | 系统可单独H5运行，不强绑定某一平台 |

实现建议与边界

• 若时间紧，一期建议采用H5轻量导览方案，不必开发原生App。

• 如无校园地图服务接口，可使用静态矢量图+热点标注+步行指引文案的简化方案。

• 预计需2 人 × 2 至 4 周。

5.2.2 比赛系统（抽签、编排、打分、结果）

| 项目 |  |  | 说明 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实施标记 |  |  | A + B + D |  |  |
| 目标 |  |  | 支撑从抽签到答辩再到评分汇总的全过程赛事执行。 |  |  |
| 主要输入 |  |  | 队伍名单、赛道信息、会场信息、评委名单、评分规则、时间表 |  |  |
| 主要输出 |  |  | 抽签结果、赛程编排、选手个人行程、评分记录、汇总结果、导出报表 |  |  |
| 关键依赖 |  |  | 排程算法、评分规则、权限控制、终端适配（iPad） |  |  |
| 编号 | 需求点 | 系统需完成的能力 |  | 主办方需补充/确认 | 验收要点 |
| CM-01 | 抽签管理 | 支持导入队伍名单并完成随机抽签，生成可追溯结果 |  | 需明确是否允许避让规则，如同校避同场、特殊项目优先级 | 抽签结果一经发布需固化日志 |
| CM-02 | 赛程自动编排 | 根据会场、时间段、赛道、场次长度自动生成答辩时间地点 |  | 需提供每类项目答辩时长、换场时长、午休规则、冲突处理规则 | 能人工微调并保留调度痕迹 |
| CM-03 | 参赛动线展示 | 为每个团队展示签到、候场、答辩、旁观、离场的动线信息 |  | 需提供每会场动线规则与文字说明 | 团队登录后只看到自己的行程 |
| CM-04 | 评委打分 | 评委在iPad或浏览器实名登录后按评分表打分，支持暂存、提交、修改权限控制 |  | 需明确评分维度、权重、小数位、是否去最高最低分 | 评委端操作简单，断网/误触可恢复 |
| CM-05 | 自动汇总 | 系统按既定规则自动计算总分、排名和晋级结果 |  | 必须明确并固化汇总公式、同分处理、缺评处理 | 汇总过程可审计且不可手工覆盖原始分 |
| CM-06 | 结果查看权限 | 最终结果仅委员会账号可看，其他角色按授权查看 |  | 需明确何时解锁公开结果、公示版导出模板 | 结果发布前权限严格隔离 |
| CM-07 | 异常处理 | 支持评委缺席、项目弃赛、场次延时、补评分、打分撤回等场景 |  | 需列出所有异常场景及审批流程 | 异常操作都有审批痕迹 |

实现建议与边界

• 评分系统必须保留原始分与修订分，不能只保存最终结果，否则赛后追责会变成集体互相甩锅。

• 去最高最低分、加权平均、评委缺评补偿规则必须在开发前锁定，不然测试阶段会无限返工。

• 预计需3 人 × 4 至 6 周。

5.3 材料保存系统

目标：保障赛事材料在上传、审查、答辩、评分全过程中可追溯、可恢复、可审计。

5.3.1 赛事数据信息备份系统

| 项目 |  |  | 说明 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实施标记 |  |  | A + B + C |  |  |
| 目标 |  |  | 对文件、元数据、评分、日志、录像等关键对象进行集中存储、分层备份和恢复管理。 |  |  |
| 主要输入 |  |  | 报名材料、审查记录、评分记录、录像文件、用户日志、系统配置 |  |  |
| 主要输出 |  |  | 对象存储、版本快照、备份包、恢复记录、归档清单 |  |  |
| 关键依赖 |  |  | 对象存储/云盘、服务器磁盘、备份策略、录像接入方式 |  |  |
| 编号 | 需求点 | 系统需完成的能力 |  | 主办方需补充/确认 | 验收要点 |
| BK-01 | 统一文件存储 | 所有报名材料、整改版本、评分附件、录像统一存储并关联元数据 |  | 需决定部署方式：校内服务器/云对象存储/混合模式 | 文件与业务记录可双向追溯 |
| BK-02 | 版本管理 | 同一项目多次上传需保留版本号、上传人、时间、差异说明 |  | 需明确保留期限及是否允许删除旧版本 | 任何版本都可回溯下载 |
| BK-03 | 自动备份 | 按小时/天进行增量备份，关键节点做全量快照 |  | 需明确RPO/RTO目标，即可接受的数据丢失时间与恢复时间 | 可查看最近备份状态 |
| BK-04 | 录像归档 | 答辩阶段录像文件自动落盘并与场次绑定 |  | 若需实时录像同步，需明确摄像设备、推流协议、存储容量 | 能按场次检索录像 |
| BK-05 | 审计日志 | 记录上传、下载、查看、导出、修改、删除、恢复等关键行为 |  | 需明确日志留存期限与敏感操作告警规则 | 日志不可被普通管理员篡改 |
| BK-06 | 一键同步/恢复 | 管理员可按项目、场次、日期执行归档或恢复 |  | 需明确恢复审批流程 | 恢复动作可追溯 |

实现建议与边界

• 如果预算有限，材料保存系统可以不做成‘超大云盘’，而是‘业务系统 + 对象存储 + 定时备份’的组合，更稳也更便于权限控制。

• 实时录像接入不是纯软件问题，强依赖现场硬件、网络带宽和设备管理，需要单独做实施方案。

• 预计需2 人 × 2 至 4 周。

6. 非功能性需求

| 类别 | 要求 | 建议指标 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全 | 账号分级授权、敏感操作留痕、重要数据加密存储 | 管理员/评委/审核员最小权限；登录日志、操作日志、导出日志全量留存 | A |
| 性能 | 上传、查询、评分等核心操作响应稳定 | 单文件上传支持断点或失败重传；评分提交<2秒（常规网络下） | A/B |
| 兼容性 | 管理端兼容主流桌面浏览器，评委端兼容iPad Safari/Chrome | 至少覆盖 Chrome/Edge/Safari 最新两个大版本 | A |
| 可用性 | 高峰期不影响报名和评分 | 关键流程有异常提示与兜底人工流程 | A |
| 可审计性 | 所有规则变更、阈值调整、结果修订均可追溯 | 参数修改记录操作者、时间、旧值、新值、原因 | A |
| 可配置性 | 阈值、材料清单、评分规则、字典项可后台维护 | 避免每次规则微调都改代码上线 | A |
| 数据保留 | 分阶段保留赛事数据与归档包 | 需明确保留年限、销毁规则、脱敏规则 | B |

7. 外部接口与依赖清单

| 依赖项 | 用途 | 是否必须 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学校统一认证/账号体系 | 为管理员、老师、学生提供登录鉴权 | 建议 | 没有统一认证也可先用系统自建账号 |
| 学校官网/团委官网/公众号 | 公示信息来源核验、导览嵌入 | 部分必须 | 涉及真实性核验与嵌入渠道 |
| 对象存储/云盘/本地NAS | 材料与录像存储 | 必须 | 需结合预算和校内部署政策选择 |
| OCR能力 | 扫描件、图片、视频关键帧文字识别 | 建议 | 是敏感信息检测和公示核验的重要基础 |
| 消息通道（邮件/短信/站内信） | 整改通知、赛程通知、异常通知 | 建议 | 若不接短信可先做站内信/邮件 |
| 学籍/教师信息接口 | 人员资格真实性核验 | 可选 | 无接口时以材料证明+人工抽检替代 |

8. 建议的建设分期

| 阶段 | 建议范围 | 不建议此阶段纳入的高风险内容 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一期 | 报名上传、材料清单校验、基础敏感词/OCR检测、审核任务分配、问题闭环、基础赛程编排、评委打分、结果汇总、文件存储备份 | 复杂AI判定、视频深度语义分析、官网真实性自动核验、实时录像自动接入 | 先把核心流程跑通 |
| 二期 | 历史案例知识库、相似度查重增强、导览H5、消息通知、统计大屏 | 跨系统数据联动过深的能力 | 提升效率与体验 |
| 三期 | 统一认证、学籍接口、录像自动归档、智能风险画像 | 高成本定制视觉模型 | 打通校内生态与审计能力 |

9. 必须在立项前补齐的业务规则清单

□ 查重数据源的合法来源、授权边界、纳入范围与阈值分级标准。

□ 不同赛道/组别的材料清单、页数、时长、命名规则、是否允许补交。

□ 敏感信息识别的禁止项、允许项、白名单与推荐信例外规则。

□ 负责人学历年级、博士成员占比、指导教师数量与资质的精确定义。

□ 往届同类赛事名单及“重复申报”的判定口径。

□ 公示截图真实性核验的责任归属，是系统辅助还是组委会人工认定。

□ 抽签避让规则、赛程编排约束、异常调度审批流程。

□ 评分维度、权重、去极值规则、同分处理与缺评分补偿规则。

□ 数据保留期限、归档要求、备份恢复目标、删除与脱敏策略。

10.交付要求

| 交付项 | 最低要求 | 说明 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求成果 | 原型图、PRD映射表、字段字典、接口清单、流程图 | 不能只交一个页面原型 | A |
| 开发成果 | 前后端源码、部署文档、数据库脚本、初始化数据脚本 | 需可在校方环境独立部署 | A |
| 测试成果 | 测试计划、测试用例、关键流程压测/联调记录 | 尤其覆盖评分、权限、备份恢复 | A |
| 运维成果 | 日志方案、监控方案、备份恢复说明、管理员手册 | 赛事现场必须有应急预案 | A |
| 培训与验收 | 管理员培训、评委端培训、彩排支持、验收问题整改 |  | A |

结论：原始需求中大多数功能具备落地可能，但查重、公示真实性核验、人员身份真实性核验、资格争议裁决、录像自动接入等能力都不是接入AI就能立刻解决的问题。建议以“规则引擎 + OCR/检索 + 人工复核 + 审计留痕”的组合架构实施，一期优先保障报名、审查、编排、评分、备份四条主链路稳定可用。整体周期预计需要6 至 8 人 × 4 至 6 个月。若外部接口协调进展较慢，整体周期可能延长至 6 至 9 个月。